科技奖申报计划

院科技部 计划成果科2021.2.3
	时间
	内容
	备注

	2020年10—12月
	征集申报意向
	华西微家“计划成果”版块征集

	2020年12月
	申报动员会
	李为民院长、各项目负责人参加

	2021年2月3—10日
	确定报奖题目、团队
	

	2月中旬—3月中旬
	完成查新、检索报告
	尽快与机构预约

	3月中旬-下旬
	完成成果评价等资料收集

完成应用证明等资料收集
	分头行动、同时进行

	4月上旬-中旬
	完成推荐书主体材料

同时准备附件材料（详见后）

4月15日将推荐书终稿发计划成果科（医院统一部署安排要求）
	请将终稿发我们，我们将从管理角度协助您完善资料，联系方式：华西微家联系曹玥或赵洪玥，或发邮件caoyue813@163.com

	4月中旬-下旬
	将公示内容发计划成果科

反馈初审修改意见给项目组
	联系方式同上


附件材料的准备（见下页）

查新、检索（一般耗时4周以上）

相关机构：
教育部科技查新工作站/中国医学科学院华西分院医学情报研究所（华西图书馆一楼   85503206，就是学校的图书馆，查新点8点以内），线上办理方式请查http://lib.scu.edu.cn/node/95579 ，请提前一个月查新。

省医学情报研究所（卫生厅内  86138790、86140720） 

省科技成果查新咨询服务中心（一环路南二段  85228845）

省科技信息研究所（大慈寺路32号  86780642）

二、客观评价证明

  主要包括：

1.与国内外相关技术的比较

2.国家相关部门正式作出的技术检测报告

3.验收意见

4.成果评价结论（如果需要做成果评价，则需联系专业机构，耗时2周以上，见后。自然奖不需要！）

5.国内外重要科技奖励

6.国内外同行在重要学术刊物、学术专著和重要国际学术会议公开发表的学术性评价意见等（自然奖的重点！）

7.非公开资料（如私人信函等）不能作为评价依据。

成果评价资质单位：

四川省档案馆（四川省技术市场协会）

电话：张明辉，85221804，18140199383

地址：四川省档案馆，人民南路四段成科路8号

四川省卫生计生政策和医学情报研究所

电话：郭逸婧，86132927，18683684569‬

地址：，上汪家拐街39号

四川省科学技术信息研究所

电话：86780642

地址：成都市锦江区大慈寺

中科合创科技成果评价

电话：杨伟 028-86618107  18121968191

地址：成都市高新区天府五街200号菁蓉汇7栋B座628室 

三、应用证明

技术发明类项目和科技进步类项目取消需第三方开具《应用证明》的强制性要求，代之以技术合同、销售合同、检测验收报告、到账凭证等客观佐证材料，突出材料的客观性。但如果没有以上客观佐证材料，仍需开具应用证明，要求开具一式三份。
